## WBS
Construction Project WBS
Project Title | Secure People | Company Name | Secure People
Project Manager | Johan Garzon - Nicolas Forero | Date | 2026-02-27
Secure People – Plataforma de Seguridad Ciudadana en Colombia
Análisis y Planificación
Análisis del Proyecto
Planificacion
Diseño del Sistema
Desarrollo
Pruebas e implementacion
Estudio modelo Citizen
Analisis legal Colombia
Definicion de alcance
Identificacion de riesgos
Cronograma Preliminar
Presupuesto estimado
Diseño funcional
Diseño tecnico
Diseño UX/UI
Diseño de datos
Desarollo Backend
Desarollo
Gestion de usuarios
Gestion de reportes ciudadanos
Sistema de geolocalizacion
Interfaz web
Aplicacion movil
Pruebas funcionales
(Verificación de módulos y requisitos)
Pruebas de seguridad
(Autenticación, protección de datos)
Corrección y optimización
(Ajustes finales y mejora de rendimiento)
Despliegue e implementación final
(Servidor, dominio y entrega del proyecto)