## Matriz RACI
MATRIZ RACI — APLICACIÓN CITIZEN COLOMBIA
Proyecto: Plataforma de reporte ciudadano, alertas en tiempo real y colaboración con autoridades
|  | LIDERAZGO DEL PROYECTO |  |  |  |  | MIEMBROS DEL EQUIPO |  |  |  |  | RECURSOS ADICIONALES |  |  |  |  | OTROS
# | Actividad | Patrocinador del Proyecto | CPO | Director | CTO | Gerente de Tecnología | PMO | Ingeniero de Operaciones | Garantía de Calidad | Desarrollador | Diseñador UX/UI | Consultor | Servicio al Cliente | Analista de Datos | Esp. Ciberseguridad | Admin. Base de Datos | Rep. Comunidad | Policía Metropolitana | Equipo de Marketing | Departamento Legal | Proveedor Cloud
FASE 1: INICIO / ANÁLISIS
1.1 | Definición del alcance y objetivos del proyecto | C | A | R | C | C | R | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | C | I
1.2 | Identificación de stakeholders clave | C | C | A | I | C | R | I | I | I | I | C | C | I | I | I | R | C | C | C | I
1.3 | Análisis de requerimientos legales y regulatorios (Colombia) | I | C | C | I | I | R | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | C | I | A | I
1.4 | Estudio de factibilidad técnica y financiera | C | A | C | R | C | R | C | I | I | I | C | I | C | I | I | I | I | I | I | C
1.5 | Benchmarking de aplicaciones similares (Citizen App) | I | C | I | C | A | R | I | I | I | C | R | C | C | I | I | C | C | I | I | I
1.6 | Definición de criterios de éxito y KPIs | C | A | C | C | C | R | I | C | I | I | C | C | R | I | I | C | C | I | I | I
1.7 | Aprobación formal del inicio del proyecto | A | R | R | C | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I
FASE 2: PLANIFICACIÓN
2.1 | Elaboración del plan de proyecto y cronograma | C | C | A | C | C | R | C | C | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I
2.2 | Definición de la arquitectura tecnológica | I | C | C | A | R | C | R | C | C | C | C | I | C | C | C | I | I | I | I | C
2.3 | Planificación de recursos humanos y presupuesto | A | C | R | C | C | R | C | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | C
2.4 | Plan de gestión de riesgos | C | C | C | C | A | R | R | C | C | I | C | I | I | C | I | I | I | I | I | I
2.5 | Definición de estrategia de seguridad y privacidad | I | C | C | A | C | C | C | C | C | I | C | I | I | R | C | I | C | I | C | C
2.6 | Plan de comunicación con comunidades y autoridades | C | C | A | I | I | R | I | I | I | C | I | R | I | I | I | C | C | C | I | I
2.7 | Selección y contratación de proveedor Cloud | A | C | C | R | C | C | R | I | I | I | C | I | I | C | I | I | I | I | C | R
FASE 3: DISEÑO DEL SISTEMA
3.1 | Diseño de arquitectura de microservicios | I | C | I | A | R | C | R | C | C | C | C | I | I | C | C | I | I | I | I | C
3.2 | Diseño de base de datos e integración con sistemas de policía | I | I | I | A | C | C | R | C | C | I | C | I | C | C | R | I | C | I | I | C
3.3 | Diseño UX/UI de la aplicación móvil | I | C | I | C | I | C | I | C | C | A | C | C | I | I | I | C | I | I | I | I
3.4 | Prototipado y validación con usuarios piloto | I | C | C | C | I | C | I | R | C | A | C | R | I | I | I | C | C | I | I | I
3.5 | Diseño del módulo de alertas en tiempo real | I | I | I | A | R | C | R | C | C | C | C | I | C | C | I | I | C | I | I | C
3.6 | Diseño del sistema de autenticación y roles | I | C | I | A | R | C | C | C | R | I | C | I | I | R | C | I | C | I | C | C
3.7 | Revisión y aprobación de diseños finales | C | A | R | C | C | R | I | C | C | C | C | I | I | I | I | I | I | I | C | I
FASE 4: DESARROLLO
4.1 | Configuración del entorno de desarrollo (Cloud) | I | I | I | A | R | C | R | I | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | R
4.2 | Desarrollo del módulo de reporte de incidentes | I | I | I | C | C | C | C | C | A | C | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I
4.3 | Desarrollo del módulo de alertas en tiempo real | I | I | I | C | C | C | R | C | A | C | I | I | I | C | I | I | C | I | I | C
4.4 | Desarrollo del panel de control para autoridades | I | I | C | C | C | C | C | C | A | C | I | I | R | I | I | I | C | I | I | I
4.5 | Integración con sistemas de la Policía Metropolitana | I | I | C | A | C | C | R | C | R | I | C | I | I | C | C | I | R | I | C | I
4.6 | Implementación de cifrado y protección de datos | I | I | I | A | R | I | C | C | R | I | C | I | I | R | C | I | I | I | C | C
4.7 | Desarrollo del módulo de análisis y estadísticas | I | C | I | C | C | C | C | C | R | I | I | I | A | I | C | I | C | I | I | I
4.8 | Integración de notificaciones push y geolocalización | I | I | I | C | C | I | R | C | A | C | I | I | I | C | I | I | I | I | I | C
4.9 | Revisión de código y control de versiones | I | I | I | C | C | C | I | A | R | I | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I
4.10 | Documentación técnica del sistema | I | I | C | C | C | A | R | C | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
FASE 5: PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
5.1 | Pruebas unitarias y de integración | I | I | I | C | C | C | C | A | R | C | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I
5.2 | Pruebas de seguridad y penetración | I | I | I | A | C | C | R | R | C | I | C | I | I | R | I | I | I | I | C | C
5.3 | Pruebas de rendimiento y carga | I | I | I | C | C | C | A | R | R | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | R
5.4 | Pruebas de usuario (UAT) con comunidades piloto | C | C | C | I | C | R | I | A | C | R | C | R | I | I | I | R | C | I | I | I
5.5 | Revisión legal y cumplimiento normativo final | C | C | C | I | I | R | I | C | I | I | C | I | I | I | I | I | C | I | A | I
5.6 | Plan de despliegue y rollout progresivo | C | C | A | C | C | R | R | C | C | I | I | I | I | C | C | I | C | C | I | C
5.7 | Capacitación a policía y autoridades | I | I | C | I | C | C | R | C | I | I | C | I | I | I | I | I | A | I | I | I
5.8 | Lanzamiento oficial y campaña de marketing | C | A | C | I | I | C | I | I | I | C | I | C | I | I | I | C | C | R | I | I
5.9 | Monitoreo post-lanzamiento y soporte inicial | I | I | C | C | C | R | A | C | R | I | I | R | C | C | C | I | C | I | I | C
5.10 | Cierre formal del proyecto y lecciones aprendidas | C | A | R | C | C | R | C | C | I | I | C | I | C | I | I | C | I | I | I | I
LEYENDA / LEGEND
R | Responsible (Responsable): Ejecuta la actividad
A | Accountable (Aprobador): Rinde cuentas del resultado
C | Consulted (Consultado): Aporta expertise, comunicación bidireccional
I | Informed (Informado): Recibe actualizaciones, comunicación unidireccional