## Example - Project Plan Template
secure people
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| secure people |  | 2026-03-01 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Nicolas Forero -Johan Garzon |  | 2027-05-29 |  |  | 455
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Planificación inicial de la aplicación Secure People |  | Nicolas Forero | 2026-03-01 | 2026-04-11 | 42 |  | No Iniciado
1.1 | Documento de inicio del proyecto Secure People | Completo | Johan Garzon | 2026-04-12 | 2026-04-25 | 14 |  | En progreso
1.1.1 | Revisión y aprobación del documento inicial del proyecto | Completo | Miguel Ramirez | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 7 |  | Completo
1.2 | Investigación de necesidades de seguridad ciudadana en Colombia | Completo | Jahiro Bermejo | 2026-05-03 | 2026-06-20 | 49 |  | En Espera
1.3 | Proyección de funcionalidades y alcance de la app Secure People | Completo | Nicolas Forero | 2026-06-21 | 2026-07-04 | 14
1.4 | Identificación de usuarios y entidades involucradas | Completo | Johan Garzon | 2026-07-05 | 2026-07-18 | 14
1.5 | Definición de normas y lineamientos del proyecto | Completo | Miguel Ramirez | 2026-07-19 | 2026-08-01 | 14
1.6 | Lanzamiento de la fase de desarrollo de Secure People | Completo | Jahiro Bermejo | 2026-08-02 | 2026-08-22 | 21
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  | Nicolas Forero | 2026-08-23 | 2026-09-12 | 21
2.1 | – Definición del alcance y establecimiento de objetivos | Completo | Johan Garzon | 2025-01-28 | 2025-02-06 | 10
2.2 | – Presupuesto | En Espera | Miguel Ramirez | 2026-09-27 | 2026-10-03 | 7
2.3 | – Plan de comunicación | En progreso | Jahiro Bermejo | 2026-10-04 | 2026-10-17 | 14
2.4 | – Gestión de riesgos | No Iniciado | Nicolas Forero | 2026-10-18 | 2026-10-31 | 14
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  | Johan Garzon | 2026-11-01 | 2026-12-12 | 42
3.1 | – Estado y seguimiento | No Iniciado | Miguel Ramirez | 2026-12-13 | 2026-12-19 | 7
3.2 | – Indicadores clave de desempeño (KPIs) | No Iniciado | Jahiro Bermejo | 2026-12-20 | 2026-12-26 | 7
3.2.1 | –– Monitoreo | No Iniciado | Nicolas Forero | 2027-01-10 | 2027-01-09 | 0
3.2.2 | –– Proyecciones | En progreso | Johan Garzon | 2026-12-27 | 2027-01-16 | 21
3.3 | – Actualizaciones del proyecto | En Espera | Miguel Ramirez | 2027-01-17 | 2027-01-23 | 7
3.3.1 | –– Actualización de gráficos | En progreso | Jahiro Bermejo | 2027-01-24 | 2027-02-27 | 35
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  | Nicolas Forero | 2027-02-28 | 2027-04-03 | 35
4.1 | – Objetivos del proyecto | No Iniciado | Johan Garzon | 2027-01-10 | 2027-01-16 | 7
4.2 | – Entregables de calidad | En progreso | Miguel Ramirez | 2027-04-11 | 2027-04-17 | 7
4.3 | – Seguimiento del esfuerzo y costos | No Iniciado | Jahiro Bermejo | 2027-04-18 | 2027-05-01 | 14
4.4 | – Desempeño del proyecto | No Iniciado | Jahiro Bermejo | 2027-05-02 | 2027-05-29 | 28