## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Generar propuesta de proyecto | 1 | 1.1 | Lider/Equipo | Generamos una propuesta basada en la seguridad | N_A | 1.2 |  |  | ss | 100%
Objetivos generales y especificos | 2 | 1.2 | Equipo desarrollo | Se plantean Objetivos segun lo que se busca al adaptar el proyecto a un entorno colombiano | 1.1 | 1.3 |  |  | ss | 100%
Delimitaciones y alcance | 3 | 1.3 | Equipo desarrollo | Observamos riesgos y determinamos el alcance | 1.2 | 1.4 |  |  | ss | 100%
Requerimientos | 4 | 1.4 | Equipo desarrollo | Requerimientos de proyecto, no de software | 1.3 | 1.5 |  |  | ss | 100%
inicializar repositorio GIT | 5 | 2.1 | Equipo desarrollo/github | Se crea un repo inicial | 1.4 | 2.2 |  |  | fs | 0%
mockUp | 6 | 2 | desarrollador front/figma/canva | Diseño inicial de la pagina | 2.1 |  |  |  | fs | 0%
0%