## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Secure People | [5 empty] | Gerente del Proyecto
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Instalación de servidores | Falla en hardware | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Comprar equipo | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Capacitación del equipo | Baja asistencia | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | Programar varias sesiones | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Desarrollo de la app | Vulnerabilidades de seguridad / fuga de datos de usuarios | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Implementar cifrado end-to-end, auditorías de seguridad periódicas y pen testing | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Moderación de contenido | Reportes falsos o malintencionados | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Sistema de verificación de reportes, penalizaciones por mal uso y revisión humana | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Cumplimiento legal | Incumplimiento de regulaciones de privacidad (habeas data, GDPR) | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Asesoría legal especializada, política de privacidad robusta y cumplimiento normativo | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | NO
6 | Escalabilidad técnica | Caída del servidor por alto volumen de reportes simultáneos | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Arquitectura cloud escalable (AWS/GCP), pruebas de carga y balanceo de carga | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | NO
7 | Relaciones con autoridades | Rechazo o falta de colaboración de las autoridades policiales | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | Establecer acuerdos formales con entidades de seguridad y gobierno local | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
8 | Monetización y financiamiento | Dificultad para conseguir inversión o sostenibilidad financiera | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Diversificar fuentes de ingreso: suscripciones, alianzas institucionales y publicidad responsable | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | NO
9 | Adopción de usuarios | Baja adopción por desconfianza o desconocimiento de la app | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | Campañas de marketing comunitario, alianzas con medios locales y estrategia de onboarding | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
10 | Gestión del equipo | Rotación de talento técnico clave | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | Políticas de retención, documentación del código y contratos de confidencialidad | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
11 | Amenazas externas | Ataques DDoS o hackeo a la plataforma | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | Implementar protección anti-DDoS, firewall avanzado y monitoreo 24/7 | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | NO
12 | Reputación de marca | Cobertura negativa en medios por incidente de seguridad o uso indebido | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | Plan de comunicación de crisis, vocero oficial y protocolo de respuesta ante incidentes | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
13 | Descarga de software no autenticado | Vulnerabilidad para accesos no permitidos al sistema | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | Definición de software especifico para el uso en los computadores empresariales | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | NO
14 | Geolocalización y privacidad | Exposición involuntaria de ubicación de usuarios vulnerables o testigos | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Anonimización de datos de ubicación, consentimiento explícito y política de retención de datos mínima | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | NO
15 | Competencia y mercado | Entrada de competidores grandes (Google, Meta) con funcionalidades similares | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | Diferenciación por enfoque local, alianzas estratégicas con gobiernos y comunidades | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
16 | Contenido sensible | Publicación de imágenes o videos violentos que generen impacto psicológico en usuarios | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | Filtros automáticos de contenido sensible (IA), revisión humana y advertencias previas al contenido | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | NO
17 | Dependencia tecnológica | Dependencia crítica de APIs de terceros (Google Maps, servicios de notificación) | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | Contratos SLA con proveedores, proveedores alternativos y arquitectura con fallbacks | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.