## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | N° Trabajadores | HORAS * Trabajador | Horas | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FASE 1: INICIO / ANÁLISIS
[1.1] Generar propuesta de proyecto | Elaboración de la propuesta inicial de Citizen Colombia basada en análisis de seguridad ciudadana | Completo | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2 | 40 | 80 | 35000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2800000 | -200000
[1.2] Objetivos generales y específicos | Definición de objetivos del proyecto adaptados al contexto de seguridad colombiana | Completo | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 3 | 30 | 90 | 35000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3150000 | -350000
[1.3] Delimitaciones y alcance | Identificación de riesgos iniciales y determinación del alcance funcional del sistema | Completo | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 3 | 30 | 90 | 35000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3150000 | -350000
[1.4] Requerimientos del proyecto | Levantamiento de requerimientos: recursos, stakeholders y restricciones del proyecto | Completo | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 3 | 40 | 120 | 40000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5000000 | 4900000 | -100000
[1.5] Benchmarking de aplicaciones similares | Análisis comparativo de apps como Citizen App para adaptar funcionalidades al contexto colombiano | Completo | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-19 | 2 | 40 | 80 | 40000 | 3200000 | 2 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | 150000 | 4000000 | 3850000 | -150000
[1.6] Definición de criterios de éxito y KPIs | Establecimiento de métricas clave de adopción, respuesta y seguridad para la plataforma | Completo | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2 | 30 | 60 | 45000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 3000000 | 2780000 | -220000
[1.7] Aprobación formal del inicio del proyecto | Firma del acta de inicio y validación ejecutiva ante stakeholders institucionales | Completo | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 1 | 15 | 15 | 55000 | 825000 | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 50000 | 1000000 | 995000 | -5000
SUBTOTAL FASE 1 | [9 empty] | 20625000 |  |  | 620000 | 0 | 0 | 380000 | 23000000 | 21625000 | -1375000
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | N° Trabajadores | HORAS * Trabajador | Horas | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FASE 2: PLANIFICACIÓN
[2.1] Inicializar repositorio GIT | Configuración de GitHub con estructura de ramas, políticas de merge y pipeline CI/CD base | No Iniciado | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-23 | 2 | 20 | 40 | 40000 | 1600000 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 50000 | 2000000 | 1950000 | -50000
[2.2] MockUp - Diseño inicial de la plataforma | Diseño de wireframes y mockup inicial en Figma/Canva para la aplicación Citizen Colombia | No Iniciado | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-06-06 | 2 | 50 | 100 | 45000 | 4500000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 5000000 | 4800000 | -200000
[2.3] Definición de la arquitectura tecnológica | Arquitectura de microservicios en la nube para módulos de alertas, reportes y autenticación | No Iniciado | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 2 | 60 | 120 | 55000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 200000 | 7000000 | 8300000 | 1300000
[2.4] Planificación de recursos humanos y presupuesto | Asignación de roles, perfiles especializados y estimación del presupuesto total del proyecto | No Iniciado | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-07-04 | 2 | 40 | 80 | 45000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 4000000 | 3720000 | -280000
[2.5] Plan de gestión de riesgos | Identificación y valoración de riesgos técnicos, legales y operativos con plan de mitigación | No Iniciado | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-18 | 2 | 40 | 80 | 45000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4000000 | 3700000 | -300000
[2.6] Estrategia de seguridad y privacidad | Políticas de cifrado end-to-end y cumplimiento de la Ley 1581 habeas data colombiana | No Iniciado | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-08-01 | 2 | 50 | 100 | 60000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 6500000 | 6200000 | -300000
[2.7] Plan de comunicación con comunidades y autoridades | Protocolos de comunicación entre ciudadanos, representantes comunitarios y policía metropolitana | No Iniciado | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 2026-08-15 | 2 | 30 | 60 | 40000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 80000 | 3000000 | 2680000 | -320000
[2.8] Selección y contratación de proveedor Cloud | Evaluación y contratación AWS/GCP para infraestructura escalable con SLA definido | No Iniciado | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-29 | 1 | 25 | 25 | 55000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 150000 | 4000000 | 3525000 | -475000
SUBTOTAL FASE 2 | [9 empty] | 29675000 |  |  | 500000 | 200000 | 3500000 | 1000000 | 35500000 | 34875000 | -625000
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | N° Trabajadores | HORAS * Trabajador | Horas | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FASE 3: DISEÑO DEL SISTEMA
[3.1] Diseño de arquitectura de microservicios | Especificación de microservicios para alertas, reportes, autenticación y panel policial | No Iniciado | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-09-12 | 3 | 70 | 210 | 60000 | 12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 250000 | 13000000 | 13350000 | 350000
[3.2] Diseño BD e integración con Policía Nacional | Modelado relacional y NoSQL y APIs de conexión con sistemas de la Policía Nacional de Colombia | No Iniciado | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-26 | 3 | 80 | 240 | 60000 | 14400000 | 2 | 750000 | 1500000 | 0 | 500000 | 300000 | 16500000 | 16700000 | 200000
[3.3] Diseño UX/UI de la aplicación móvil | Prototipos de alta fidelidad en Figma para la interfaz ciudadana de Citizen Colombia | No Iniciado | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-10-10 | 3 | 70 | 210 | 50000 | 10500000 | 1 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 200000 | 11500000 | 11100000 | -400000
[3.4] Prototipado y validación con usuarios piloto | Prueba del prototipo con grupos ciudadanos piloto para validar usabilidad y flujos de reporte | No Iniciado | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-24 | 2 | 60 | 120 | 50000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 7000000 | 6700000 | -300000
[3.5] Diseño módulo de alertas en tiempo real | Especificación de notificaciones push, geolocalización y broadcasting de alertas por zona | No Iniciado | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 2026-11-07 | 3 | 70 | 210 | 60000 | 12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 250000 | 13500000 | 13650000 | 150000
[3.6] Diseño del sistema de autenticación y roles | Flujos OAuth2/JWT y niveles de acceso para ciudadanos, policías y administradores | No Iniciado | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 2026-11-21 | 2 | 70 | 140 | 65000 | 9100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 10000000 | 9400000 | -600000
[3.7] Revisión y aprobación de diseños finales | Validación ejecutiva de diseños de sistema y UX/UI antes del inicio del desarrollo | No Iniciado | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-12-05 | 1 | 20 | 20 | 55000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1500000 | 1180000 | -320000
SUBTOTAL FASE 3 | [9 empty] | 66300000 |  |  | 1900000 | 500000 | 1800000 | 1580000 | 73000000 | 72080000 | -920000
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | N° Trabajadores | HORAS * Trabajador | Horas | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FASE 4: DESARROLLO
[4.1] Configuración del entorno de desarrollo Cloud | Aprovisionamiento dev/staging/producción en cloud con pipelines CI/CD configurados | No Iniciado | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 2026-12-26 | 2 | 80 | 160 | 60000 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 300000 | 15000000 | 14900000 | -100000
[4.2] Desarrollo módulo de reporte de incidentes | Flujo de reporte ciudadano con categorías, evidencia multimedia y geolocalización real-time | No Iniciado | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 2027-01-16 | 4 | 120 | 480 | 55000 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 28000000 | 26800000 | -1200000
[4.3] Desarrollo módulo de alertas en tiempo real | Broadcasting de alertas con notificaciones push y filtros por radio de zona geográfica | No Iniciado | 2027-01-17 | 2027-01-17 | 2027-02-06 | 4 | 120 | 480 | 55000 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 400000 | 28000000 | 27600000 | -400000
[4.4] Desarrollo panel de control para autoridades | Dashboard operativo para la Policía Metropolitana: gestión de alertas y respuestas en campo | No Iniciado | 2027-02-07 | 2027-02-07 | 2027-02-27 | 3 | 100 | 300 | 55000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 18000000 | 16850000 | -1150000
[4.5] Integración con sistemas de la Policía Metro. | APIs seguras con sistemas de despacho y gestión de incidentes de la Policía Nacional | No Iniciado | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 2027-03-20 | 3 | 100 | 300 | 60000 | 18000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 400000 | 21000000 | 20900000 | -100000
[4.6] Implementación de cifrado y protección de datos | Cifrado end-to-end, anonimización de ubicación y cumplimiento Ley 1581/2012 habeas data | No Iniciado | 2027-03-21 | 2027-03-21 | 2027-04-10 | 3 | 90 | 270 | 65000 | 17550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 19000000 | 17900000 | -1100000
[4.7] Desarrollo módulo de análisis y estadísticas | Dashboards con mapas de calor de incidentes, tendencias temporales y reportes automáticos | No Iniciado | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 2027-05-01 | 3 | 90 | 270 | 55000 | 14850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 350000 | 16000000 | 15800000 | -200000
[4.8] Integración notificaciones push y geolocaliz. | Firebase Cloud Messaging y APIs de geolocalización en tiempo real para Android e iOS | No Iniciado | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 2027-05-22 | 3 | 80 | 240 | 55000 | 13200000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 400000 | 300000 | 14500000 | 14400000 | -100000
[4.9] Revisión de código y control de versiones | Auditoría de código, pull requests, análisis SAST y gestión de ramas en GitHub | No Iniciado | 2027-05-23 | 2027-05-23 | 2027-06-12 | 2 | 60 | 120 | 55000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 7500000 | 6800000 | -700000
[4.10] Documentación técnica del sistema | Manuales técnicos, guías API REST y diagramas de arquitectura para mantenimiento futuro | No Iniciado | 2027-06-13 | 2027-06-13 | 2027-07-03 | 2 | 50 | 100 | 45000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 5000000 | 4650000 | -350000
SUBTOTAL FASE 4 | [9 empty] | 153600000 |  |  | 2500000 | 0 | 7300000 | 3200000 | 172000000 | 166600000 | -5400000
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | N° Trabajadores | HORAS * Trabajador | Horas | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FASE 5: PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
[5.1] Pruebas unitarias y de integración | Pruebas automatizadas por módulo con Jest y validación de integración entre microservicios | No Iniciado | 2027-07-04 | 2027-07-04 | 2027-07-17 | 3 | 80 | 240 | 50000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 13000000 | 12250000 | -750000
[5.2] Pruebas de seguridad y penetración (Pen Testing) | Pen testing, análisis OWASP Top 10 y auditoría de seguridad de la plataforma completa | No Iniciado | 2027-07-18 | 2027-07-18 | 2027-07-31 | 2 | 60 | 120 | 70000 | 8400000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 300000 | 10500000 | 9700000 | -800000
[5.3] Pruebas de rendimiento y carga | Simulación de alta concurrencia con JMeter para validar estabilidad bajo carga máxima | No Iniciado | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 2027-08-14 | 2 | 50 | 100 | 60000 | 6000000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 600000 | 200000 | 7500000 | 7300000 | -200000
[5.4] Pruebas UAT con comunidades piloto | Validación funcional con grupos piloto en zonas de prueba de Cali y Bogotá | No Iniciado | 2027-08-15 | 2027-08-15 | 2027-08-28 | 3 | 60 | 180 | 45000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 250000 | 10000000 | 9350000 | -650000
[5.5] Revisión legal y cumplimiento normativo final | Auditoría legal de datos, términos de servicio y alineación con normativa colombiana | No Iniciado | 2027-08-29 | 2027-08-29 | 2027-09-11 | 1 | 40 | 40 | 75000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 3500000 | 3150000 | -350000
[5.6] Plan de despliegue y rollout progresivo | Lanzamiento por ciudades colombianas con despliegue controlado y métricas de adopción | No Iniciado | 2027-09-12 | 2027-09-12 | 2027-09-25 | 2 | 40 | 80 | 50000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 4500000 | 4150000 | -350000
[5.7] Capacitación a policía y autoridades | Formación al personal de la Policía Metropolitana en panel de control y gestión de alertas | No Iniciado | 2027-09-26 | 2027-09-26 | 2027-10-09 | 2 | 50 | 100 | 50000 | 5000000 | 1 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 200000 | 7000000 | 6700000 | -300000
[5.8] Lanzamiento oficial y campaña de marketing | Lanzamiento público de Citizen Colombia con campaña digital y alianzas con medios locales | No Iniciado | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 2027-10-23 | 3 | 50 | 150 | 50000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 500000 | 13500000 | 13000000 | -500000
[5.9] Monitoreo post-lanzamiento y soporte inicial | Seguimiento de métricas de adopción, incidentes técnicos y soporte a primeros usuarios | No Iniciado | 2027-10-24 | 2027-10-24 | 2027-11-06 | 3 | 60 | 180 | 45000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 250000 | 9500000 | 9150000 | -350000
[5.10] Cierre formal y lecciones aprendidas | Documentación de lecciones aprendidas, cierre contractual y entrega formal de la plataforma | No Iniciado | 2027-11-07 | 2027-11-07 | 2027-11-20 | 2 | 20 | 40 | 55000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2500000 | 2300000 | -200000
SUBTOTAL FASE 5 | [9 empty] | 64300000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 6400000 | 2350000 | 81500000 | 77050000 | -4450000
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO — CITIZEN COLOMBIA | [9 empty] | 334500000 |  |  | 14420000 |  |  |  | 385000000 | 372230000 | -12770000

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera